АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 декабря 2015 года			                                  		            №  700

поселок Агроном

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового 2016 года и Рождества Христова

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2015 года №  136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с законом Краснодарского края от 19.12.2006 года № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае», Уставом Мичуринского сельского поселения,  для проведения на территории Мичуринского сельского поселения праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2016 года и празднованию  Рождества Христова,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План подготовки и проведения праздничных  мероприятий посвященных встрече Нового 2016 года и Рождества Христова, проводимых  на территории Мичуринского сельского поселения (далее – мероприятия) согласно приложению №1.

2. Утвердить состав рабочей  группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий согласно приложению №2.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке   и проведению смотра-конкурса на лучшее оформление  предприятий потребительской сферы согласно приложению № 3.

4. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающей территории  предприятий потребительской сферы Мичуринского сельского поселения (далее Положение) согласно приложению №4.

5. Рекомендовать руководителям предприятий  потребительской сферы, расположенным на территории Мичуринского сельского поселения  и индивидуальным предпринимателям, до 15.12.2015 года, оформить фасады зданий, витрины, прилегающую территорию в праздничном, новогоднем  убранстве, принять участие в смотре- конкурсе  на лучшее оформление и подготовку  объектов потребительской сферы к празднованию Нового года и  Рождества Христова.

6. Начальнику финансового отдела администрации Мичуринского сельского поселения Никоновой Л.А. обеспечить финансирование  мероприятий.

7. Директору МБУ «Культурно - досуговый центр Мичуринского сельского поселения»   Аспиотис  Л.А. до 20.12.2015 года:

7.1. разработать и утвердить сценарии проведения мероприятий;

7.2. провести праздничное оформление сцены, фасада здания  Дома  культуры     и прилегающей  территории;

7.3. обеспечить  изготовление праздничной афиши;

7.4. оборудовать помещения Дома культуры первичными средствами пожаротушения, разработать мероприятия по профилактике пожаров и эвакуации людей на случай ЧС, назначить ответственных лиц за безопасное проведение праздничных мероприятий;

7.5. составить график дежурства  работников МБУ «Культурно -  досуговый центр  Мичуринского сельского поселения» на  время проведения праздничных мероприятий;

7.6. организовать проведение праздничных мероприятий для жителей Мичуринского сельского поселения силами работников МБУ «Культурно -досуговый  центр Мичуринского сельского поселения», согласно утвержденного плана;

7.7. предоставить списки детей, активно участвующих в художественной самодеятельности  для вручения им новогодних подарков.

8. Руководителям учебных учреждений БОУ СОШ № 20 Плакса С.А.,  БОУ ООШ № 25  Юдиной М.В., дошкольного учреждения  БДОУ д/с № 26 Иванова Е.В.:

8.1.  организовать проведение новогодних мероприятий для детей,  согласно плана работ,  согласованного  с районным управлением  образования;

8.2. планы мероприятий, графики дежурства ответственных  сотрудников и родителей, предоставить для сведения и организации  совместной работы в администрацию Мичуринского сельского поселения до  15.12.2015 года в общий отдел;

8.3. обеспечить безопасное проведение детских мероприятий на новогодних каникулах;

8.4. провести с детьми необходимые беседы и инструктаж  по безопасности  дорожного движения, поведению на новогодних утренниках, о первоочередных действиях  в случае пожара, о запрете выхода на лед на водоемах.

9. Директору МКУ «По обеспечению хозяйственной деятельности администрации Мичуринского сельского поселения»  Мхитарян  С.К. организовать:

9.1. в период  с 15.12.2015 по 16.01.2016 года проведение на центральной площади пос. Агроном и ул. Мичурина предпраздничных новогодних ярмарок;

9.2. в срок до 18.12.2015 года организовать и провести среди организаций потребительской сферы   смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, витрин и прилегающей территории,  согласно Положения;

9.3. организовать контроль за наведением санитарного порядка на территории Мичуринского сельского поселения  предприятиями, всех форм собственности;

9.4. провести ревизию, ремонт,  замену и монтаж  элементов праздничной  иллюминации до 15.12.2015 года, приобрести  дополнительно, для проведения ремонта, расходные материалы;

9.5. замену, монтаж элементов праздничного светового оформления и элементов декора провести до 17.12.2015 года;

9.6. приобрести, доставить, установить праздничную новогоднюю елку на площади Дома культуры 15.12.2015 года;

9.7. подготовить гирлянды, елочные игрушки, элементы оформления и декора к работе;

9.8. провести украшение новогодней елки и оформление прилегающей территории 16.12.2015 года;

9.9. украсить новогодней символикой здание администрации до 20.12.2015 года.

10. Начальнику отдела по вопросам земельных отношений, архитектуре, ЖКХ, ГО и ЧС Рябкову С.С.:

10.1. организовать контроль за наведением санитарного порядка в местах общего пользования, на территориях прилегающих к многоквартирным   и индивидуальным жилым домам граждан, на территории предприятий;

10.2. в срок до 23.12.2015 года  разработать и согласовать с необходимыми службами и организациями графики  дежурства аварийных бригад для обеспечения  бесперебойного предоставления населению, в выходные и праздничные новогодние дни, коммунальных услуг и оперативное устранение возможных аварийных ситуаций;

10.3. разработать и предоставить для утверждения графики дежурства трудовых коллективов и представителей общественности для осуществления контроля за сохранностью новогодних елок и украшений, мест проведения праздничных мероприятий, иллюминации и элементов декора;

10.4. обеспечить контроль за соблюдением сроков ревизии используемого оборудования, элементов украшения, декора, световой иллюминации; приобретением и установкой елки на площади Дома культуры; размещением праздничного оформления площадей, ул. Почтовая, ул. Вокзальная, ул. Мичурина пос. Агроном.

11. Директору МООО «Мичуринское ЖКХ» Чундышко Р.Ю.:

11.1. 15.12.2015 года предоставить рабочих и организовать работы по украшению главной новогодней елки поселения, до 17.12.2015 года провести работы по праздничному оформлению улиц Почтовая, Вокзальная, Мичурина, праздничной иллюминацией;

11.2. организовать работы по поддержанию необходимого санитарного порядка в местах проведения новогодних и рождественских  мероприятиях, своевременно проводить их уборку;

11.3. при проведении мероприятий обеспечить территории, где они проводятся, достаточным количеством контейнеров для сбора мусора;

11.4. обеспечить бесперебойное функционирование систем тепло-водоснабжения и водоотведения, систем уличного освещения, организовать на период праздничных и выходных дней дежурство и работу аварийной бригады;

11.5. обеспечить необходимый санитарный порядок территории и исправное состояние оборудования детских игровых площадок.

12. Руководителям  предприятий, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения обеспечить своевременное наведение санитарного  порядка  на производственных  участках и прилегающих территориях, обратив особое внимание на наведение санитарного порядка до и после проведения массовых  новогодних  и рождественских мероприятий.

13.  Начальнику общего отдела  Исаковой С.А.:

13.1. подвести до 24.12.2015 года итоги конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» на территории Мичуринского сельского поселения;

13.2. до 20.12.2015 года обновить списки многодетных семей, семей с детьми инвалидами, списки детей сирот, детей из семей вынужденных переселенцев с Украины для  приобретения благотворительных  подарков и проведения рождественского благотворительного утренника;

13.3. довести до сведения всех заинтересованных  лиц настоящее постановление и разместить его на официальном сайте  администрации Мичуринского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13.4. обеспечить информирование населения  о  проводимых мероприятиях.

14. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

15. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мичуринского сельского поселения                                            В.Ю. Иванов

Приложение № 2

к постановлению     администрации

Мичуринского сельского

поселения  от 8.12.2015 . №  700

Состав

рабочей группы по подготовке  и проведению праздничных новогодних, рождественских мероприятий

| 1 | Рябков С.С. | исполняющий обязанности заместителя главы Мичуринского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исакова С.А. | начальник общего отдела администрации Мичуринского сельского поселения |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Касьянова Н.Н. Киселев А.Н. Мхитарян С.К. Рожкова А.В. Аспиотис Л.А. Аспиотис О.П. Плакса С.А. Юдина М.В. Иванова Е.В. Минаев А.С. Дружинин Е.В. Чундышко Р.Ю. | специалист 1й категории общего отдела администрации Мичуринского сельского поселения ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений, архитектуре, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения директор МКУ «По обеспечению хозяйственной деятельности администрации Мичуринского сельского поселения» старший инспектор МКУ «По обеспечению хозяйственной деятельности администрации Мичуринского сельского поселения» директор МБУ «КДЦ Мичуринского сельского поселения» (по согласованию) художественный руководитель МБУ «КДЦ Мичуринского сельского поселения» (по согласованию) директор БОУ СОШ № 20 (по согласованию) директор БОУ ООШ № 25 (по согласованию) заведующая МДОУ № 26 (по согласованию) старший участковый инспектор отдела МВД РФ по Динскому району (по согласованию) учитель физкультуры БОУ СОШ № 20 по согласованию) директор МООО «Мичуринское ЖКХ» |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Мичуринского сельского

поселения от 8.12.2015 г. № 700

Состав

рабочей группы по подготовке, проведению смотра-конкурса, подведению его итогов на лучшую организацию потребительской сферы по праздничному новогоднему оформлению фасадов, витрин зданий объектов торговли и потребительской сферы

| 1. 2. 3. 4. 5 6 | Рябков С.С. Исакова С.А. Киселев А.Н. Касьянова Н.Н. Рожкова А.В. Чундышко Р.Ю. | начальник отдела по вопросам земельных отношений, архитектуре, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения начальник общего отдела администрации Мичуринского сельского поселения ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений, архитектуре, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения специалист 1й категории администрации Мичуринского сельского поселения старший инспектор МКУ «По обеспечению хозяйственной деятельности администрации Мичуринского сельского поселения» директор МООО «Мичуринское ЖКХ» (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| 7. | Аспиотис Л.А. | директор МБУ «Культурно – досуговой центр Мичуринского сельского поселения» (по согласованию) |
| 8. | Андреева Н.Е. | депутат совета Мичуринского сельского поселения |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Мичуринского сельского

поселения от 8.12.2015 г. № 700

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на лучшее оформление предприятий

потребительской сферы к празднованию Нового 2016 года и

Рождества Христова на территории Мичуринского сельского поселения

1. Цели проведения смотра-конкурса:

Смотр-конкурс среди предприятий потребительской сферы проводится в целях своевременной подготовки к празднованию Нового 2016 года и Рождества Христова для новогоднего, рождественского праздничного оформления фасадов, витрин зданий, предприятий торговли и бытового обслуживания населения,  для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния  прилегающей к объектам торговли территории и активизации творческих возможностей в подготовке новогодних, рождественских праздничных мероприятий на территории Мичуринского сельского поселения.

2. Участники смотра-конкурса:

В смотре-конкурсе принимают участие организации всех организационно-правовых форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в потребительской сфере, размещающие свой бизнес в стационарных объектах на территории Мичуринского сельского поселения.

3. Критерии оценки смотра-конкурса:

При проведении смотра-конкурса и подведении его итогов оцениваются по бальной системе следующие показатели:

- санитарное состояние, содержание здания и территории, прилегающей к

объекту (наличие урн, освещение, порядок  утилизации ТБО) – по 5-ти бальной

системе;

- наличие новогодней световой рекламы – по 10-ти бальной системе;

- эстетика и дизайн оформления оконных витрин с элементами  новогодней

тематики – по 10-ти бальной системе;

- наличие вывесок с подсветкой в темное время суток – по 5-ти бальной

системе;

- наличие украшенной новогодней елки – по 5-ти бальной системе;

-  состояние подъездов, подходов,  парковок- по 5-ти бальной системе;

- оформление объектов потребительской сферы в ранние сроки (до 15.12.2015

года) – по 10-ти бальной системе.

4. Порядок подведения итогов смотра-конкурса:

Подведение итогов смотра-конкурса проводится 18 декабря 2015 года рабочей группой с 12.00 до 20.00, утвержденной постановлением администрации Мичуринского сельского поселения после коллективного осмотра объектов, принимающих участие в смотре-конкурсе.

Победителем смотра-конкурса являются участники набравшие по критериям оценки наибольшее количество баллов. Присуждаются три почетных места (I, II, III место) по количеству баллов от максимального в сторону уменьшения и пять поощрительных призов за самобытность, неординарность, фантазию в оформлении.

5. Поощрение победителей:

Поощрение победителей смотра-конкурса осуществляется администрацией Мичуринского сельского поселения в торжественной обстановке.

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами «Победитель смотра-конкурса «Новый 2016 год». Присуждаются 3  почетных места.

Победителям предусматривается вручение денежных призов:

I     место  -  7000 рублей

II   место  –  5000 рублей

III  место  –  3000 рублей

5 поощрительных призов по 1000 рублей.

Итого:  20000 рублей