|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Мичуринского сельского поселения Динского района __________________ В.Ю. Иванов «___» __________ 2021 года |
| --- | --- | --- |

План

мероприятий по организации муниципальной разовой специализированной  розничной

ярмарки «Весенняя ярмарка» на территории Мичуринского сельского поселения

Динского района в 2021 году

| № п/п | Наименования мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение вывески и уголка потребителя с информацией об организаторе, адресе, режиме работы и виде ярмарки | МКУ ОХД администрации Мичуринского сельского поселения Динского района | до 04.03.2021 |
| 2. | Размещение на официальном сайте Мичуринского сельского поселения Динского района плана мероприятий по организации ярмарки «Весенняя ярмарка» на территории Мичуринского сельского поселения Динского района, порядка и условий предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке | Администрация Динского сельского поселения Динского района и МКУ ОХД администрации Мичуринского сельского поселения Динского района | до 17.02.2021 |
| 3. | Разработка и утверждение схемы размещения торговых мест на ярмарке выходного дня | МКУ ОХД администрации Мичуринского сельского поселения Динского района | до 02.03.2021 |
| 4. | Организация охранных мероприятий на период работы ярмарки «Весенняя ярмарка» | Отдел МВД России по Динскому району | в дни проведения ярмарочной торговли |
| 5. | Привлечение к участию в ярмарке «Весенняя ярмарка» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (в том числе граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, занимающихся садоводством, растениеводством) | МКУ ОХД администрации Мичуринского сельского поселения Динского района | с 17.02.2021 по 25.02.2021 |
| 6. | Прием заявок от хозяйствующих субъектов на участие в ярмарке «Весенняя ярмарка» | МКУ ОХД администрации Мичуринского сельского поселения Динского района | Прекращается за 10 рабочих дней до проведения ярмарочной торговли |
| 8. | Мониторинг соблюдения участниками ярмарочной торговли рекомендуемого к реализации ассортимента отдельных видов товаров, санитарных норм и правил, правил торговли | МКУ ОХД администрации Мичуринского сельского поселения Динского района | в дни проведения ярмарочной торговли |
| 9. | Уборка территории, отведенной для проведения ярмарочной торговли | МООО «Мичуринское ЖКХ» | в дни проведения ярмарочной торговли |

Директор МКУ «По обеспечению хозяйственной

деятельности администрации

Мичуринского сельского поселения       	                                                                           		  В.И. Новиков